## 調書
令和８年度 大阪府道路公社 発注予定
○ 公表対象は下表金額を超えるものにしております。 |  |  |  |  | ○ 発注時期は以下の区分けをしています。 |  |  |  | ○ 本資料は、公表時点での発注予定工事です。今後の事業執行にあたっては、
[5 empty] | 第１四半期：４～６月 | 第２四半期：７～９月 |  |  | 用地・その他の諸条件を勘案して変更または別途に発注することがあります。
[5 empty] | 第３四半期：１０～１２月 | 第４四半期：１～３月
○ 発注予定工事のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
[5 empty] | ○ 期間は公表時点でのおおむねの期間を示しています。 |  |  |  | ●：用地取得中、■地元調整中、▲：関係機関と調整中
○ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。
No | 公告済 | 更新区分 | 区分 | 公表日 | １ |  | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | １０
[5 empty] | 路線名等 | 案件名 | 場所 | 種別 | 案件概要 | 発注時期 | 期間 | 入札方式 | 入札方式自由入力 | 変更事項 | 備考
1 | 済 |  | 建設工事 | 2026-02-04 | 箕面有料道路 | 空調設備更新工事 | 箕面市下止々呂美地内 | 管工事 | 空調設備更新 一式 | 第０四半期 | ６ヵ月 | 一般競争入札
2 | 済 |  | 測量・建設コンサルタント等 | 2026-02-04 | 箕面有料道路 | 将来交通量推計及び事業許可申請図書作成業務委託 | 箕面市白島二丁目地内外 | 建設コンサルタント | 将来交通量推計及び事業許可申請図書作成 一式 | 第０四半期 | １０ヵ月 | 一般競争入札
3 | 済 |  | 測量・建設コンサルタント等 | 2026-02-04 | 箕面有料道路 | 避難坑変状調査及び対策検討業務 | 箕面市下止々呂美地内外 | 建設コンサルタント | 変状調査 一式 | 第０四半期 | ９ヵ月 | 一般競争入札
4 | 済 |  | 建設工事 | 2026-07-08 | 鳥飼仁和寺大橋有料道路 | 斜張橋ケーブル詳細点検補修工事 | 寝屋川市仁和寺本町一丁目地内外 | 橋梁補修・橋梁補強 | ケーブル詳細点検工、ケーブル開封調査・補修工外 一式 | 第２四半期 | ４ヵ月 | 一般競争入札 |  | （４）～（６） | ▲
5 |  | 更新 | 建設工事 | 2026-08-19 | 鳥飼仁和寺大橋有料道路 | 低圧受電設備工事 | 寝屋川市仁和寺本町一丁目地内外 | 電気工事 | 低圧設備工 一式 | 第２四半期 | ５ヵ月 | 一般競争入札 |  | （１０） | 取りやめ
6 |  | 更新 | 建設工事 | 2026-08-19 | 鳥飼仁和寺大橋有料道路 | 道路標識改良外工事 | 寝屋川市仁和寺本町一丁目地内外 | 交通安全施設（構造物） | 標識改良工、安全施設工、区画線工外 一式 | 第３四半期 | ９ヵ月 | 一般競争入札 |  | （１０） | 取りやめ
7 |  | 更新 | 測量・建設コンサルタント等 | 2026-08-19 | 箕面有料道路 | 長寿命化修繕計画策定業務 | 箕面市白島二丁目地内外 | 建設コンサルタント | 長寿命化修繕計画作成 一式 | 第３四半期 | ６ヵ月 | 一般競争入札 |  | （５）
8 |  |  | 委託役務 | 2026-07-08 | 箕面有料道路 | 空調設備点検整備業務 | 箕面市白島二丁目地内 | 空調・冷暖房・換気設備 | 空調設備点検整備 一式 | 第１四半期 | １０ヵ月 | 一般競争入札 |  | （１０） | 取りやめ
9 | 済 |  | 委託役務 | 2026-03-31 | 箕面有料道路 | 道路施設清掃等業務 | 箕面市坊島五丁目～下止々呂美地内 | 舗装道機械清掃 | 路面清掃工 一式 管渠・集水桝清掃工 一式 凍結防止剤散布工 一式 | 第１四半期 | １２ヵ月 | 一般競争入札
10 |  |  | 委託役務 | 2026-03-31 | 箕面有料道路 | 法面土砂撤去等業務 | 箕面市下止々呂美地内 | 土木施設維持管理業務 | 土砂撤去 一式 | 第２四半期 | ６ヵ月 | 一般競争入札
11 | 済 |  | 建設工事 | 2026-03-31 | 箕面有料道路 | 舗装補修工事 | 箕面市下止々呂美地内 | 舗装 | 舗装工 一式 | 第２四半期 | ４ヵ月 | 一般競争入札
12 |  | 新規 | 建設工事 | 2026-08-19 | 鳥飼仁和寺大橋有料道路 | 料金徴収施設撤去外工事 | 寝屋川市仁和寺本町一丁目地内外 | 鋼構造物工事、土木一式工事 | 料金徴収施設撤去工 一式、中央分離帯工 一式、切削オーバーレイ工 一式 | 第２四半期 | １４ヵ月 | 一般競争入札
13
14
15
16
17
18
19
20